Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛЖАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Долгое

16 декабря 2016  года    			                                      		№ 65

Об утверждении муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и борьба

с преступностью на территории Должанского

сельского поселения на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации                                п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Должанского сельского поселения на 2017-2019 годы» (прилагается).

2. Главному бухгалтеру администрации Гусевой Е.П. обеспечить финансирование мероприятий Программы в 2017 – 2019 годах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Должанского  сельского поселения                                                О.Петрова

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

Должанского сельского поселения

муниципального района

«Вейделевский район» Белгородской области

16 декабря 2016 года № 65

МУНИЦИПАЛЬНАЯ	ПРОГРАММА                                          «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Должанского сельского поселения

на 2017-2019 годы»

Паспорт программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Должанского сельского поселения на 2017-2019 годы»

| Наименование Программы | «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Должанского сельского поселения на 2017-2019 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| Заказчик Программы | администрация Должанского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области |
| Разработчик Программы | администрация Должанского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области |
| Координатор Программы | Совет безопасности администрации Вейделевского района Белгородской области |
| Исполнители Программы | администрация Должанского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, депутаты Земского собрания Должанского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, организации, учреждения расположенные на территории Должанского сельского поселения (по согласованию), ОМВД по Вейделевскому району (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: формирование системы профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка, общественной безопасности и безопасности дорожного движения на территории Должанского сельского поселения. Задачи Программы: создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, нарушением правил дорожного движения, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; обеспечение ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; улучшение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по предупреждению правонарушений; вовлечение в работу по предупреждению правонарушений организаций независимо от их форм собственности, а также общественных организаций, расположенных на территории Должанского сельского поселения; снижение правового нигилизма населения, создание системы мер стимулирования ведения законопослушного образа жизни; повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях; оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Рост количества раскрываемых правонарушений; снижение количества совершаемых тяжких преступлений; снижение количества правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения; снижение количества правонарушений, совершаемых лицами, ранее совершавшими правонарушения; снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; снижение количества правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; снижение количества тяжких преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений; снижение количества нарушений правил дорожного движения, ДТП, рост числа граждан, осуществляющих помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений. |
| Срок реализации Программы | 2017 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства бюджета администрации Должанского сельского поселения – 3, 0 тыс. руб., в том числе 2017 год – 1,0 тыс. руб., 2018 год – 1,0 тыс. руб., 2019 год – 1,0 тыс. руб., Объемы финансирования Программы на 2017-2019 годы за счет средств бюджета Должанского сельского поселения в сумме 3,0 тыс. рублей подлежат ежегодному уточнению в установленном законом порядке |
| Структура Программы | Паспорт программы. Содержание проблемы, основание для разработки Программы и необходимости ее решения. Цели, задачи, показатели целевой Программы, сроки и этапы её реализации. Перечень основных мероприятий Программы. Ресурсное обеспечение целевой Программы (объёмы и источники финансирования). Организация управления целевой Программой и контроль за ходом ее реализации. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой Программы. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Снижение уровня совершаемых правонарушений на территории Должанского сельского поселения; повышение эффективности функционирования государственной системы социальной профилактики правонарушений; обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка, формированию законопослушного поведения гражданина; повышение уровня доверия населения Должанского сельского поселения к правоохранительным органам; сокращение числа правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; снижение количества преступлений против жизни, здоровья, достоинства и безопасности граждан, личности, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения; снижение уровня рецидивной и бытовой преступности |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета администрации Должанского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области. В случае возникновения потребности — средства резервного фонда администрации Должанского сельского поселения. |
| Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации | Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется Советом безопасности администрации Вейделевского района Белгородской области, в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Вейделевского района Белгородской области. |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ И НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Правопорядок, работа по профилактике правонарушений в Должанском сельском поселении муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области и создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей сел, находящихся на территории поселения, - ключевая цель проводимой органами местного самоуправления администрации Должанского сельского поселения социальной политики.

В условиях социально-экономического кризиса проблемы профилактики правонарушений в Должанском сельском поселении, как и в целом по России, остаются напряженными и их безотлагательное решение в настоящее время жизненно необходимо.

Проводимые органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти согласованные между собой мероприятия по профилактике правонарушений  приводят к определенному снижению уровня преступности, но вместе с тем преступления на территории поселения продолжают совершаться.

Так за 2015 год на территории Должанского сельского поселения зарегистрировано   9  преступлений, из них: кражи - 5, незаконный оборот наркотиков - 2, ДТП - 1, бытовые преступления - 1.

В криминальную и противоправную сферу деятельности в основном вовлекаются наименее защищенные слои населения: ранее судимые, находящиеся в состоянии опьянения, не имеющие постоянного источника дохода, что свидетельствует о влиянии низкого прожиточного уровня населения на состояние преступности в Должанском сельском поселении.

Средний возраст лиц, совершивших преступления, снижается. В последнее время большинство преступлений совершаются лицами, не достигшими 30-летнего возраста. Низкий уровень доходов населения приводит к увеличению количества преступлений корыстной направленности: краж, незаконный оборот наркотиков.

Большую часть составляют так называемые «бытовые» преступления: нанесение телесных повреждений в состоянии опьянения. Профилактике данного вида правонарушений необходимо уделить особое внимание.

Положительным в работе комиссии по делам несовершеннолетних при главе администрации Должанского сельского поселения, ОМВД по Вейделевскому району, других  организаций и учреждений является отсутствие несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, не зафиксировано ни одного преступления и правонарушения, совершенного несовершеннолетними. Однако несовершеннолетние, отнесенные к так называемой «группе риска» имеются и именно они требуют пристального к себе внимания и большой профилактической работы.

В настоящее время в работу по профилактике правонарушений слабо привлекаются депутаты земского собрания, общественные организации и объединения (в том числе национально-культурные), осуществляющие свою деятельность на территории Должанского сельского поселения. Решение проблемы профилактики правонарушений без использования программно–целевого метода может привести к снижению результативности мероприятий, проводимых разрозненно, бессистемно и непоследовательно и, как следствие, к росту преступности, в том числе среди несовершеннолетних на территории Должанского сельского поселения.

Проблема профилактики правонарушений носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу деятельности органов местного самоуправления, государственной власти и для достижения установленных целей должна решаться с использованием программно-целевого метода.

Риски, связанные с реализацией Программы, и способы их минимизации представлены в таблице 1.

Таблица 1

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ, И СПОСОБЫ    ИХ  МИНИМИЗАЦИИ

| № п/п | Риски, связанные с реализацией программы | Способ минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ограниченность средств бюджета Должанского сельского поселения, выделяемых на реализацию Программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования; оценка эффективности бюджетных вложений |
| 2. | Неверно выбранные приоритеты при реализации мероприятий Программы | перераспределение средств внутри разделов Программы |

Неверно выбранные приоритеты могут существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании мероприятий Программы, а также на их соответствие установленным целям и задачам Программы.

Преимущество программно-целевого метода состоит в системном подходе к решению проблемы профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка и общественной безопасности на территории Должанского сельского поселения.

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит:

- получить и обобщить информацию о реальном положении дел в формировании системы профилактики правонарушений и укреплении общественного порядка и общественной безопасности на территории Должанского сельского поселения;

- определить первоочередные задачи и основные приоритеты в формировании системы профилактики правонарушений и укреплении общественного порядка и общественной безопасности на территории Должанского сельского поселения;

- принять обоснованные решения о необходимости реализации соответствующих мероприятий Программы.

При этом привлекаемые силы и средства не будут бессистемно рассредоточены для одновременного выполнения всей совокупности мероприятий Программы вне зависимости от их важности, последовательности и возможности реализации.

Совместные усилия исполнителей мероприятий Программы будут направлены на реализацию комплекса мер по снижению уровня преступности.

Привлекаемые финансовые средства будут соответствовать реальным возможностям местного бюджета, что позволит сконцентрировать их на реализации конкретных мероприятий Программы, необходимых на соответствующем этапе.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ  И ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ  И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Программы является - формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка, дорожного движения и общественной безопасности на территории Должанского сельского поселения.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, обеспечение ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- улучшение взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по предупреждению правонарушений;

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений организаций Должанского сельского поселения независимо от их форм собственности, а также общественных организаций;

- снижение правового нигилизма населения Должанского сельского поселения, создание системы мер стимулирования ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Для оценки реализации Программы используются целевые индикаторы и показатели Программы, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Целевые индикаторы и показатели Программы (процентов)

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рост количества раскрываемых правонарушений | 100,0 | 2,5 | 3,0 |
| 2. | Снижение количества совершаемых тяжких преступлений | 100,0 | 0,5 - 1,0 | 1,0 - 1,5 |
| 3. | Снижение количества правонарушений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения | 100,0 | 0,5 | 1,0 |
| 4. | Снижение количества правонарушений, совершаемых лицами, ранее совершавшими правонарушения | 100,0 | 1,0 | 1,5 |
| 5. | Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | 100,0 | 0,5 | 1,0 |
| 6. | Снижение количества правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах | 100,0 | 0,5 | 1,0 |
| 7. | Снижение количества тяжких преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений | 100,0 | 0,5 | 0,7 |
| 8. | Рост числа граждан, осуществляющих помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений | 100,0 | 0,5 | 0,5 |

Реализация мероприятий Программы рассчитана на  2017 -2019 годы.

По итогам реализации Программы при достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий Программы, сгруппированных по следующим разделам:

1. Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения.

2.Профилактика правонарушений по отдельным направлениям правоохранительной деятельности.

3.Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц.

4.Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики правонарушений.

Мероприятия Программы по профилактике правонарушений, обеспечению общественной безопасности населения Должанского сельского поселения в целом и по отдельным направлениям правоохранительной деятельности, а также в отношении определенных категорий лиц (несовершеннолетних, правонарушителей, неблагополучных семей) предусматривают решение вопросов организации своевременного пресечения, предупреждения, выявления и раскрытия планируемых или совершенных правонарушений.

Мероприятия Программы по информационно-пропагандистскому обеспечению профилактики правонарушений направлены на недопущение антисоциального поведения граждан путем организации среди населения Должанского сельского поселения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, доведения до граждан информации об ответственности за совершение ими противоправных деяний.

Перечень мероприятий Программы, прогнозируемые объемы финансирования и сроки, необходимые для ее реализации, указаны в приложении к Программе.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались актуальность и экономическая значимость проблемы профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка и общественной безопасности на территории Должанского сельского поселения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Должанского сельского  поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области.

Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2019 годы составит 3,0 тыс. рублей.

Средства планируется привлечь из бюджета Должанского сельского поселения на реализацию мероприятий Программы.

Объем средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы, носит прогнозный характер и будет уточняться при формировании бюджета Должанского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

5. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых Муниципальным заказчиком Программы - администрацией Должанского сельского поселения (далее - муниципальный заказчик Программы), и направлены на координацию выполнения мероприятий Программы, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом их выполнения, подготовку отчетов о ходе реализации мероприятий Программы, внесение предложений по корректировке Программы.

Муниципальный заказчик Программы с учетом ежегодно выделяемых на реализацию мероприятий Программы финансовых средств уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации.

Муниципальный заказчик Программы:

- согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования;

- несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы в целом, а также по целевому и эффективному использованию финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Муниципальный заказчик Программы и исполнители мероприятий Программы несут персональную ответственность за их реализацию,

конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы.

Муниципальный заказчик Программы является главным распорядителем средств бюджета Должанского сельского поселения, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.

Для обеспечения качественного и эффективного выполнения мероприятий Программы, предусматривающих участие органов исполнительной власти и общественных организаций, могут образовываться межведомственные рабочие группы по профилактике правонарушений, деятельность которых координируется администрацией.

Муниципальный заказчик Программы:

- определяет приоритетность мероприятий Программы;

- осуществляет в установленном порядке отбор исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и заключают соответствующие муниципальные договоры (контракты) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- согласовывает с исполнителями мероприятий Программы возможные сроки выполнения мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования;

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о выполнении мероприятий Программы;

Мероприятия Программы реализуются администрацией поселения, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и учреждениями, осуществляющими меры по профилактике правонарушений на территории Должанского сельского поселения, в пределах своей компетенции.

Финансовое обеспечение и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств бюджета Должанского сельского поселения осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Белгородской области.

Исполнители мероприятий Программы:

- администрация Должанского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области;

- депутаты Земского собрания Должанского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области;

- организации и учреждения, расположенные на территории Должанского сельского поселения;

- ОМВД по Вейделевскому району (по согласованию);

Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Программы осуществляется путем размещения ее на официальном сайте органов местного самоуправления Белгородской области.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка социально-экономической эффективности Программы будет осуществляться на основании целевых индикаторов и показателей Программы.

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как мероприятия Программы не оказывают воздействия на окружающую среду.

Реализация Программы позволит:

- снизить уровень совершаемых правонарушений на территории Должанского сельского поселения в период с 2017 по 2019 годы на 0,5 – 1,5 процентов;

- повысить эффективность функционирования системы социальной профилактики правонарушений;

- обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления Должанского сельского поселения, органов исполнительной власти Белгородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка, формированию законопослушного поведения гражданина среди населения Должанского сельского поселения;

- повысить уровень доверия населения Должанского сельского поселения к правоохранительным органам;

- сократить число правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;

- уменьшить число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;

- снизить количество преступлений против жизни, здоровья, достоинства и безопасности граждан, личности, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;

- снизить уровень рецидивной и бытовой преступности.

Приложение к программе  администрации Должанского сельского поселения «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Должанского сельского поселения на 2017–2019 годы»

##### МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

##### 1. Организационные мероприятия по совершенствованию правоохранительной деятельности

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнители | Финансирование из бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1.1 | Организация выступлений на правовые темы на встречах с трудовыми коллективами предприятий, учреждений, организаций. Освещение на сайте администрации результатов борьбы с преступностью и принимаемые меры по профилактике правонарушений. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |
| 1.2 | Встречи сотрудников правоохранительных органов, руководителей и специалистов субъектов профилактики с молодёжью, учащимися общеобразовательных учреждений с целью профилактики правонарушений, информирования по вопросам Российского законодательства. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |
| 1.3 | Анализ работы системы профилактики правонарушений по итогам года на заседаниях районной Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |
| 1.4 | Рассматривать состояние криминальной обстановки, результаты борьбы с преступностью, коррупцией, эффективность мер по укреплению правопорядка. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |
| 1.5. | Проводить анализ криминогенной обстановки на территории поселения на планёрках у главы администрации Должанского сельского поселения | Администрация Должанского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.6 | Провести социологические опросы общественного мнения о состоянии правопорядка и мерах по его укреплению, а также о проблеме преступности среди несовершеннолетних и молодежи. Результаты рассмотреть на соответствующих заседаниях с участием руководителей органов местного самоуправления, руководителей правоохранительных органов. | Администрация Должанского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.7 | Продолжить практику регулярных отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением Должанского сельского поселения | ОМВД Вейделевского района (по согласованию). |  |  |  |  |
| 1.8 | Изготовление памяток, буклетов, методических альбомов, плакатов, проведение обучающих семинаров актива по профилактике правонарушений | Администрация Должанского сельского поселения | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

##### 2. Профилактика и предупреждение экстремистских проявлений.

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнители | Финансирование из бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 2.1 | Проведение мероприятий информационно-пропагандистского характера по освещению антиэкстремистской деятельности правоохранительных органов, разъяснительной работы среди населения, в том числе среди молодёжи, направленной на повышение бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |
| 2.2 | Анализировать работу субъектов профилактики по противодействию экстремизму, состояние работы по профилактике экстремизма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, результаты рассматривать на расширенных заседаниях комиссии по профилактике правонарушений на территории Должанского сельского поселения. | Администрация Целинного сельсовета во взаимодействии с отделением полиции (по согласованию) |  |  |  |  |
| 2.3 | Изготавливать информационные материалы (памятки, буклеты, плакаты), методические материалы для населения в целях профилактики преступлений на почве экстремизма. Информировать население о номерах телефонов доверия с целью своевременного получения информации о негативных фактах | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

##### 3. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности граждан.

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнители | Финансирование из бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 3.1 | Организовывать рабочие встречи с руководителями предприятий, организаций, учреждений для выработки совместных мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия полиции с общественностью. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |
| 3.2 | На основе анализа криминальной обстановки продолжить практику проведения дежурства ДНД в населенных пунктах сельского поселения, на культурно-массовых мероприятиях, с целью профилактики уличной преступности и правонарушений в общественных местах, жилом секторе. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |
| 3.3 | Организовать учёбу руководителей учреждений образования, культуры и спорта по вопросам обеспечения безопасности людей при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий на территории подведомственных объектов. | Отделение полиции (по согласованию) во взаимодействии администрацией сельского поселения |  |  |  |  |
| 3.4 | Проводить мероприятия в целях поощрения актива общественности по профилактике правонарушений. | Администрация Должанского сельского поселения | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

##### 4. Профилактика и предотвращение правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнители | Финансирование из бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 4.1 | Провести встречи с населением по вопросам укрепления правопорядка. На основе предложений граждан разрабатывать комплекс дополнительных мер по профилактике правонарушений, повышению уровня защищенности граждан от противоправных посягательств. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |
| 4.2 | Проводить мероприятия по информированию населения о результатах борьбы с преступностью на сайте администрации Должанского сельского поселения, в том числе судебных процессов над участниками преступлений, имеющих повышенное общественное значение. Периодически публиковать сообщения о результатах проведенных операций, об изъятых у преступников деньгах, имуществе, оружии, наркотиках. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |
| 4.3 | Организовать работу центров правовой информации на базе библиотек сельского поселения. | Администрация Должанского сельского поселения, работники библиотек |  |  |  |  |
| 4.4 | Продолжить работу по выявлению и пресечению фактов беспризорности, безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |
| 4.5 | Обеспечить взаимодействие по контролю за поведением лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, соблюдением ими возложенных судом обязанностей, а также по проведению профилактической работы среди этой категории граждан. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию |  |  |  |  |

##### 5. Комплексные меры по работе с ранее судимыми лицами, по  их  ресоциализации в целях профилактики рецедивной  преступности.

| № п/п | Содержание мероприятий | Исполнители | Финансирование из бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017г | 2018г. | 2019г |
| 5.1. | Проработать вопрос о подборе рабочих мест для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, направлении их на общественные работы, а также о направлении в учебный центр лиц, не имеющих профессий. | Администрация Должанского сельского поселения, ОМВД Вейделевского района (по согласованию, ЦЗН(по согласованию), |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |